Отчет по показателям муниципальной программы:

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Светлоярском муниципальном районе на 2016-2018 годы» за 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Выполнен/не выполнено (+/-) | Финансирование программы за квартал, тыс. руб. | Финансирование программы нарастающим итогом с начала года, тыс. руб. | Финансирование программы нарастающим итогом с начала реализации программы, тыс. руб. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам предпринимательства, заседаний координационного Совета по поддержке и развитию предпринимательства | + | 0 | 0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Организация и проведение районных конкурсов среди объектов малого и среднего предпринимательства, участие в ежегодных областных конкурсах | + | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| Субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства по договорам аренды помещений | + | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства | + | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Субсидирование части затрат на аренду земельных участков | + | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |

Программа из средств районного бюджета профинансирована на 100 %, т.е из 250,0 тысяч рублей, запланированных на программу в районном бюджете израсходовано 250,0 тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Плановый показатель целевого индикатора, ед. изм. |
| План | Факт за квартал | Факт нарастающим итогом с начала года | Факт нарастающим итогом с начала реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Рост количества малых предприятий | % | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 |
| 2. Увеличение численности работающих на малых предприятиях | % | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 |
| 3. Рост количества предпринимателей без образования юридического лица | % | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| 4. Увеличение количества рабочих мест | % | 0.4 | 0.4 | 1,5 | 1,5 |
| 5. Увеличение доли налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в районный бюджет | % | 1,2 | 1,2 |  |  |
| 6.Увеличение объема оборота малых и средних предприятий | % | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,1 |

ИНФОРМАЦИЯ

***Об исполнению программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательсва в Светлоярском муниципальном районе»в 2016 году***

 В настоящее время на территории Светлоярского муниципального района осуществляют деятельность 332 малых и средних предприятий и 850 индивидуальных предпринимателей (из них 80 главы КФХ).

 С целью развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в районе разработаны и реализуются мероприятия, в рамках муниципальных Программы поддержка и развитие малого и среднего предпринимательсва на 2016-2018 годы. На реализацию мероприятий программы в 2016 году в бюджете муниципального района предусматривалось финансирование в сумме 250,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 250,0 тыс. рублей.

 Из них на проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам предпринимательства, заседаний координационного Совета по поддержке и развитию предпринимательства) израсходовано – 9,9 тыс. рублей.

 На мероприятия по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности в том числе:

- организация и проведение районных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в ежегодных областных и Всероссийских конкурсах- 41,0 тыс.рублей

 Различные виды финансовой поддержки получили 7 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 200,0 тыс.рублей.

 Проведены мероприятия:

- проведено 2 семинаров и 2 совещания с руководителями предприятий малого и среднего предпринимательства, 3 заседания Совета по развитию предпринимательства, один «Круглый стол».

- проведен районный конкурс « На лучшее озеленение и благоустройство территорий, прилегающих к предприятиям торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения»;

- обеспечено участие в 3х областных конкурсах среди субъектов малого и среднего предпринимательства и в двух всероссийских;

- организовано информирование субъектов малого и среднего предпринимательства:

- публикации в газете «Восход»;

- размещение информации на официальном сайте администрации района;

- распространение информационных листовок, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

По итогам выполнения мероприятий программы все запланированные целевые показатели выполнены. Различные виды поддержки получили 87 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заместитель начальника отдела

ЭРП и ЗПП О.В.Субботина