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Администрация

Светлоярского муниципального района Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.03.2016                                             №  375
Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») строительства 
парка «Калейдоскоп» на территории 
р.п. Светлый Яр Светлоярского 
муниципального района
На основании Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального района, Уставом Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, в целях обеспечения качества и своевременности выполнения работ по строительству парка «Калейдоскоп» на территории р.п. Светлый Яр Светлоярского муниципального района, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») строительства парка «Калейдоскоп» на территории р.п. Светлый Яр Светлоярского муниципального района (приложение 1).
2. Определить  сроки проведения контрольных проверок строительства парка «Калейдоскоп» жителями Светлоярского городского поселения согласно установленного графика (приложение 2).
3. Начальнику отдела по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам  администрации муниципального района (Кравцова Е.Н.):

- направить настоящее постановление для опубликования в районной газете «Восход»;
  - разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Светлоярского муниципального района.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации муниципального района Н.П.Ёлгину.
Глава муниципального района                                                              Б.Б. Коротков

Приложение  1
к постановлению
администрации Светлоярского

муниципального района

от 18.03.2016  №  375
План мероприятий («дорожной карты») 

Строительства парка «Калейдоскоп» на территории р.п. Светлый Яр 

Светлоярского муниципального района
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Состав направлений мероприятия
	Сроки проведения
	Руководитель ответственный за исполнение

	Организационные мероприятия

	1

1
	Приобретение конструкции

«Кубик желаний»
	Заключение договора на приобретение конструкции

Определение места хранения конструкции до момента её установки
	до 18.03.2016
до 20.03.2016
	директор МБУ «ХТС»

Стаценко С.С.



	2
	Вертикальная планировка территории парка
	Проведение работ по вертикальной планировке территории парка согласно проекта
Организация подвоза земли
	до 18.04.2016
до 18.04.2016
	директор МБУ «УМХ»

Шилов С.Е.;
начальник отдела по вопросам городского поселения

Уйменов Е.В.

	3
	Прокладка магистрального водопровода

(технического, питьевого)
	Утверждение графика прокладки:

1.Технического водопровода;
2. Питьевого водопровода;
Проведение работ по монтажу магистрального водопровода:
1.Технического водопровода
2. Питьевого водопровода


	до 23.03.2016
до 07.05.2016
до 30.05.2016
	директор МУП «Светлоярский водоканал»

Матыцин А.С.

директор МУП «Светлоярский водоканал»

А.С. Матыцин ;


	4
	Организация работ по монтажу поливочной системы территории парка
	Утверждение графика прокладки поливочной системы
Подготовка документации  и проведение  закупочных процедур  на приобретение материалов для устройства поливочной системы территории парка
Контроль за проведением работ по монтажу поливочной системы парка
	до 23.03.2016
до 14.04.2016
до 15.06.2016

	директор МУП «Светлоярский водоканал»

Матыцин А.С.

директор МБУ «УМХ»

Шилов С.Е.;

директор МБУ «Светлоярский ЦТиЗ» Орешкина С.Н.

начальник отдела архитектуры и ЖКХ 

Ёлгина Н.П.

	5
	Организация работ по наружному освещению
	Подготовка документации   и проведение закупочных процедур на выполнение работ по устройству наружного освещения территории парка
Контроль за проведением работ по монтажу наружного освещения
	до 14.04.2016г.

до 15.06.2016

	директор МБУ «УМХ»

Шилов С.Е.;

директор МБУ «Светлоярский ЦТиЗ» Орешкина С.Н.

начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Н.П.Ёлгина;

 

	6
	Организация работ по устройству видеонаблюдения территории парка 
	Подготовка документации   и проведение закупочных процедур на выполнение работ

Контроль  за проведением работ по монтажу системы видеонаблюдения территории парка
	до 14.04.2016
до 15.06.2016

	и.о. директора МУ «ЦИТ» Пустозвонов В.И.;

директор «Светлоярский ЦТиЗ» Орешкина С.Н.

 начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Н.П. Ёлгина

	7
	Приобретение и установка малых игровых форм
	Проведение адресной работы с организациями (предприятиями) района по устройству малых игровых форм на территории парка
	до 10.04.2016

	начальник отдела по вопросам городского поселения

Е.В. Уйменов

заместитель начальника отдела экономики, развития предпринимате-льства и защиты прав потребителей

Субботина О.В.

	8
	Монтаж конструкции «Кубик желаний»
	Контроль за проведением работ по монтажу конструкции «Кубик желаний»
	до 25.08.2016
	директор МБУ «ХТС»

Стаценко С.С.

главный архитектор 

Жуков В.И.

	9
	Организация работ по устройству твердых покрытий пешеходных зон парка
	Подготовка документации   и проведение закупочных процедур на устройство покрытий парка

Контроль за проведением работ по устройству твердых покрытий пешеходных зон парка
	до 16.06.2016
до 20.08.2016
	директор МБУ «УМХ»

Шилов С.Е;
директор МБУ «Светлоярский ЦТиЗ» Орешкина С.Н.

директор МБУ «УМХ»

Шилов С.Е

главный архитектор

Жуков В.И.

	10
	Организация работ по устройству фонтана
	Подготовка документации   и проведение закупочных процедур на устройство фонтана

Контроль за проведением работ по устройству фонтана на территории парка
	до 12.05.2016
до 20.08.2016
	начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района
Ёлгина Н.П.;
директор МБУ «Светлоярский ЦТиЗ» Орешкина С.Н.

главный архитектор

Жуков В.И.;
начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ

Ёлгина Н.П.

	11
	Организация работ по озеленению территории парка
	Подготовка документации   и проведение закупочных процедур на озеленение парка

Контроль за проведением работ по озеленению парка
	до 12.05.2016
до 20.08.2016
	начальник отдела по вопросам городского поселения 

Е.В. Уйменов;
директор МБУ «Светлоярский ЦТиЗ» Орешкина С.Н.

начальник отдела по вопросам городского поселения 

Е.В. Уйменов;
главный архитектор

Жуков В.И.

	Культурно-массовые мероприятия

	12
	Проведение акции «Аллея отцов»
	Подготовка и размещение информационного сообщения в СМИ 

Организация сбора заявок на участие в акции

Формирования перечня зеленых насаждений для последующей высадки в рамках акции

Организация видеосъемки участников акции

Программная обработка видеороликов с последующем размещением в сети Интернет

Разработка специализированного программного обеспечения для информационного сопровождения акции

Изготовление пластиковых табличек для крепления к зеленым насаждениям
	до 20.04.2016
до 20.05.2016
до 20.05.2016
до 14.07.2016
до 14.08.2016
до 01.09.2016
до 01.09.2016

	директор МКУ «Электроник»

Коломинова Е.А.;
главный редактор  МБУ Редакция районной газеты «Восход» Тимофеева И.Н.;
директор МКУ «Электроник»

Коломинова Е.А.

начальник отдела городского поселения 

Уйменов Е.В.;
директор МКУ «Электроник»

Коломинова Е.А.

и.о. директора МУ «ЦИТ»

Пустозвонов В.И.;
И.о.директора МУ «ЦИТ»

Пустозвонов В.И.

и.о.директора МУ «ЦИТ»

Пустозвонов В.И.;
директор МБУ «ХТС»

Стаценко С.С.


Дата открытия Парка «Калейдоскоп» 10.09.2016 , ответственные начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Ёлгина Н.П. , начальник отдела по вопросам городского поселения Уйменов Е.В. 
Управляющий делами                                                                        Распутина Т.В.

Приложение  2
к постановлению

администрации Светлоярского

муниципального района

от 18.03.2016  №  375

График
 проведения контрольных проверок организации строительства парка «Калейдоскоп» жителями Светлоярского городского поселения

	№
	Наименование мероприятия
	Форма проведения контрольной проверки
	Дата проведения

проверки
	Контроль

	1
	Организация контрольных проверок строительства парка
	Совещание, отчет уполномоченных лиц, выезд на объект
	14.04.16

28.04.16

12.05.16

26.05.16

16.06.16

30.06.16

12.07.16

28.07.16

11.08.16

25.08.16


	Глава Светлоярского городского поселения

Фадеев В.В.


Управляющий делами                                                                          Распутина Т.В.
