                                                                                                                                                    Приложение 1 к постановлению
                                                                                                                                                  администрации Светлоярского
                                                                                                                                       муниципального района
                                                                                                                                      Волгоградской области
                                                                                                                                 от 19.04.2016 № 544


План мероприятий
(«Дорожная карта»)
внедрения муниципального Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
в  Светлоярском муниципальном  районе Волгоградской области на 2016 – 2018 годы

	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	1.
	Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования
	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района  С.Н. Тенеряднова.

	
	Оценка текущего состояния: инвестиционный паспорт Светлоярского муниципального района разработан и актуализирован по основным ключевым показателям социально – экономического развития района, внесены действующие и заявленные к реализации на 2016 год инвестиционные проекты муниципального образования.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте муниципального образования от общего числа опрошенных предпринимателей и организаций – не менее 50%.
	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	1.1
	Актуализация Приложения 1 инвестиционного паспорта: «Схемы расположения инвестиционных площадок на территории района»
	Выполнен.
	январь – февраль 2016 г.
	Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

	1.2
	Актуализация Приложения 2 инвестиционного паспорта: «Паспорта свободных инвестиционных площадок, предлагаемых инвесторам»
	Выполнен.
	январь – февраль 2016 г.
	Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

	1.3
	Утверждение инвестиционного паспорта Главой муниципального района.
	Выполнен.
	февраль 2016 г.

	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП

	1.4
	Опубликование инвестиционного паспорта в районной газете «Восход», размещение электронной версии паспорта на официальном интернет-сайте и инвестиционном портале администрации Светлоярского муниципального района, предоставление электронной версии паспорта для размещения на инвестиционном  интернет - портале Волгоградской области.
	Выполнен, февраль 2016 г.
	Ежегодно, не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
Н.В. Иванова - отдел по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам. 
В.И. Пустозвонов - МУ «ЦИТ»

	1.5
	Распространение печатной версии инвестиционного паспорта среди потенциальных инвесторов на различных мероприятиях.
	
	2016 г.
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП

	1.6
	Актуализация инвестиционного паспорта по основным ключевым показателям социально – экономического развития района, внесение актуальной информации о действующих и новых инвестиционных проектах. Актуализация Приложения 1, Приложения 2 инвестиционного паспорта.

	
	ежегодно, не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным.
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП

	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	2.
	Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики Светлоярского муниципального района и развития малого и среднего предпринимательства
	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района  С.Н. Тенеряднова.

	
	Оценка текущего состояния: В Светлоярском муниципальном районе принят ряд нормативных правовых актов, регламентирующих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в районе. Необходимо проводить мониторинг действующего законодательства на постоянной основе, вносить изменения в принятые НПА и принимать новые по мере необходимости.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку администрации муниципального района и муниципальных учреждений, от общего числа инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования, не менее 50 %.

	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	2.1
	Анализ принятых и действующих в Светлоярском муниципальном районе нормативных правовых актов в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности
	Выполнен, 1 квартал 2016 г.
	по мере необходимости
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
А.П. Зайцев - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию.

	2.2
	Мониторинг федерального и областного законодательства в сфере инвестиционной деятельности.
	
	ежеквартально 
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
А.П. Зайцев - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию.

	2.3
	Внесение изменений в действующие НПА муниципального района в сфере инвестиционной деятельности, а также касающихся развития предпринимательской деятельности.
	
	по мере необходимости 

	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП

	2.4
	Принятие и реализация комплекса нормативных актов, определяющих формы участия администрации Светлоярского муниципального района и муниципальных предприятий и учреждений в развитии и поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Светлоярского муниципального района, в соответствии с требованиями федерального законодательства
	
	по мере необходимости 

	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
А.П. Зайцев - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию.

	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	3.
	Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального района с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)
	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района  С.Н. Тенеряднова.

	
	Оценка текущего состояния:  информация о результатах реализованных мероприятий, основных направлениях, приоритетах и планах администрации муниципального района на ближайшую перспективу в сфере привлечения инвестиций и поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности содержится только в инвестиционном паспорте Светлоярского муниципального района. Необходимо разработать и представить ежегодное послание главы Светлоярского муниципального района.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: количество публикаций в СМИ, на которых размещено инвестиционное послание,10 - 20 единиц.
	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	3.1
	Анализ показателей инвестиционной активности Светлоярского муниципального района за прошедший период (в том числе объем и динамика привлеченных инвестиций, количество созданных высокопроизводительных рабочих мест, финансово-экономические показатели реализации инвестиционных проектов),основных направлений и приоритетов в сфере привлечения инвестиций.
	
	ежегодно,
в период с 01 ноября по 15 декабря отчетного года
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
А.П. Зайцев - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию.

	3.2
	Выработка и анализ имеющихся мер поддержки, которые администрация муниципального района готова предложить существующим и потенциальным инвесторам (в том числе меры поддержки, реализуемые в муниципальном районе совместно с органами государственной власти субъекта Российской Федерации).
	
	ежегодно,
в период с 01 ноября по 15 декабря отчетного года
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
А.П. Зайцев - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию.

	3.3
	Подготовка ежегодного инвестиционного послания главы муниципального района.
	
	ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
А.П. Зайцев - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию.

	3.4
	Размещение инвестиционного послания в районной газете «Восход», на официальном интернет-сайте и инвестиционном портале администрации муниципального района.
	
	ежегодно, не позднее 15 марта года, следующего за отчетным
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
Н.В. Иванова - отдел по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам.
В.И. Пустозвонов - МУ «ЦИТ»

	3.5
	Публичное выступление главы муниципального района перед представителями бизнес-сообщества и потенциальными инвесторами.
	
	ежегодно
(по согласованию)
	Б.Б. Коротков - глава Светлоярского муниципального района

	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	4.
	Организация специализированного интернет – ресурса Светлоярского муниципального района об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвестором
	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района  С.Н. Тенеряднова.

	
	Оценка текущего состояния: на официальном сайте Светлоярского муниципального района разработан «Инвестиционный портал Светлоярского муниципального района» с размещением на нем нормативно – правовой базы федерального и регионального законодательства, НПА в сфере инвестиционной деятельности муниципального района, порядок проведения оценки регулирующего воздействия НПА и экспертизы действующих НПА, решения Светлоярской районной Думы о муниципально-частном партнерстве, контактные данные координаторов инвестиционной деятельности района. Необходимо:
- организовать запуск портала для возможности его посещения всех заинтересованных лиц;  
 - оперативно размещать актуальную информацию об инвестиционном потенциале муниципального района. 

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: число посетителей специализированного интернет-ресурса в месяц/год, 50/600 единиц; соотношение числа посетителей специализированного интернет-ресурса в месяц/год, с численностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих в муниципальном районе, не менее 50%.
	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	4.1
	Запуск «Инвестиционного портала Светлоярского муниципального района»
	Выполнен.
	февраль 2016 г.
	В.И. Пустозвонов МУ «ЦИТ».
И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.

	4.2
	Размещение на инвестиционном портале:
 - инвестиционного паспорта Светлоярского муниципального района;
- паспортов свободных инвестиционных площадок, а также схемы расположения свободных инвестиционных площадок на карте района;
- действующих и успешно реализованных инвестиционных проектов;
- типовые формы документов, необходимые потенциальным инвесторам для получения муниципальной поддержки;
- информации о наиболее выгодных предложениях кредитно-финансового сектора.
	Выполнен.
	1 квартал 2016 г.
	В.И. Пустозвонов МУ «ЦИТ».
И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.

	4.3
	Размещение федеральных, региональных и местных новостей, касающихся инвестиционной деятельности, социально – экономического развития региона и страны в целом, ГЧП, МЧП, предпринимательской и иной деятельности, налогового и бюджетного законодательства, социальной политики и т.п.
	Выполняется.
	постоянно
	В.И. Пустозвонов МУ «ЦИТ»
И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
А.П. Зайцев - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию.

	4.4
	Актуализация размещенной нормативно – правовой базы и иной информации.
	
	по мере необходимости 

	В.И. Пустозвонов МУ «ЦИТ»
И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
А.П. Зайцев - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию.

	4.5
	Анализ посещаемости инвестиционного портала Светлоярского муниципального района.
	
	ежеквартально

	В.И. Пустозвонов - МУ «ЦИТ»
И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.

	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	5.
	Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального района
	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района  С.Н. Тенеряднова.

	
	Оценка текущего состояния: постановлением главы Светлоярского муниципального района от 30.12.2015 № 1902 утверждено Положение «Об инвестиционном совете администрации Светлоярского муниципального района» -  коллегиального совещательного органа при главе муниципального района, в полномочия которого входят рассмотрение вопросов, связанных с формированием благоприятного инвестиционного климата, развитием на территории муниципального района инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, по итогам которых приняты решения совета (подтверждается протоколом), от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, не менее 50%; доля реализованных решений общественного совета, от общего числа решений, принятых общественным советом, не менее 50%.
	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	5.1
	Проведение заседаний инвестиционного совета в соответствии с основными целями и функциями.
	
	по мере необходимости

	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района – С.Н. Тенеряднова.

	5.2
	Размещение информации о заседании инвестиционного совета на инвестиционном портале Светлоярского муниципального района.
	

	по мере необходимости 

	В.И. Пустозвонов - МУ «ЦИТ»
И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.

	5.3
	Проведение анализа поступивших вопросов и предложений на рассмотрение инвестиционного совета, а также принятых решений советом.
	
	по мере необходимости
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.


	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	6.
	Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата
	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района С.Н. Тенеряднова.

	
	Оценка текущего состояния: распоряжением главы Светлоярского муниципального района назначен инвестиционный уполномоченный в Светлоярском муниципальном районе – лицо, осуществляющее координацию деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района и органов государственной власти Волгоградской области по вопросам оказания помощи хозяйствующим субъектам, реализующим инвестиционные проекты на территории Светлоярского муниципального района.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования, 15 единиц; объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, курируемых структурным подразделением, не менее 100 млн. рублей.
	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	6.1
	Назначение ответственных лиц (из числа заместителей главы Светлоярского муниципального района) за реализацию инвестиционных проектов.
	
	2 квартал 2016 г.
	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района С.Н. Тенеряднова.

	6.2
	Подготовка отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов, анализ показателей отчетности, предоставление показателей отчетности на рассмотрение в инвестиционный совет администрации Светлоярского муниципального района для возможного принятия решений об улучшении инвестиционного климата в районе.

	Подготовлена отчетность за январь 2016 г., февраль 2016г., март 2016 г.
	ежемесячно

	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
А.П. Зайцев - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию.


	6.3
	Проведение анализа реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы» (утверждена постановлением администрации Светлоярского муниципального района от 30.12.2015 № 1901)
	
	ежеквартально

	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
А.П. Зайцев - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию.

	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	7.
	Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов
	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района А.В. Плахотнюк.

	
	Оценка текущего состояния: на территории района проведена паспортизация 20-ти инвестиционных площадок - свободных земельных участков или земельных участков с расположенными на них зданиями, сооружениями и инженерной инфраструктурой, с необходимой землеустроительной документацией, предоставляемых для реализации инвестиционных проектов в целях ускорения социально-экономического развития территории. Необходимо: выявление новых свободных участков под инвестиционные площадки, с целью предложения их потенциальным инвесторам.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: количество объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, 25 единиц;
число действующих резидентов объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, 25 единиц; 
показатели заполняемости объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, 100 % от площади, предусмотренной для размещения резидентов.

	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	7.1
	Поиск и выделение промышленно – производственных, агропромышленных, социальных и туристско – рекреационных типов земельных участков с имеющейся инфраструктурой для возможного использования их под инвестиционные площадки.
	
	ежеквартально 

	Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
А.П. Зайцев - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию.

	7.2
	Проведение паспортизации выделенных земельных участков под инвестиционные площадки, с их указанием на схеме расположения инвестиционных площадок на карте района.
	
	ежеквартально 

	Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	7.3
	Публикация паспортов инвестиционных площадок в местных печатных СМИ и на инвестиционном  интернет-портале Светлоярского муниципального района
	
	по мере необходимости 

	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
С.Д. Чернецкая - отдел по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам.
В.И. Пустозвонов - МУ «ЦИТ».

	7.4
	Предоставление информации об инвестиционных площадках с имеющимися на них объектами инфраструктуры, для размещения на инвестиционной карте Волгоградской области.
	
	по мере необходимости

	Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.

	7.5
	Рассмотрение возможности создания инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, в том числе на базе неиспользуемых объектов промышленного назначения, находящихся в муниципальной собственности.
	
	по мере необходимости
	Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	7.6
	Принятие участия в проектах по созданию и развитию инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, инициированных на федеральном и (или) региональном уровне в рамках реализации государственных программ (включая государственные программы по развитию малого и среднего предпринимательства, по содействию инновационной деятельности, по развитию туризма)
	
	по мере необходимости
	Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	7.7
	Рассмотрение возможности привлечения финансирования, институтов развития или частных инвесторов.
	
	по мере необходимости
	Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  
И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.


	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	8.
	Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
	Заместители главы администрации Светлоярского муниципального района: 
С.Н. Тенеряднова,
А.В. Плахотнюк,
Ю.Н. Усков.

	
	Оценка текущего состояния: с целью снижения временных и финансовых затрат инвесторов на реализацию инвестиционных проектов необходимо организовать сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», не менее 50 млн. рублей;
соотношение объема инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», и объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, не менее 50 %.

	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	8.1
	Разработка и утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», определяющий процедуры сопровождения инвестиционного проекта органами власти муниципального района обеспечивающие получение полного комплекса услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта на территории муниципального района.
	
	2 квартал 2016 г.
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
А.П. Зайцев - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию.

	8.2
	Доведение до бизнес – сообщества и потенциальных инвесторов утвержденного регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», путем размещения регламента  в местных печатных СМИ и на инвестиционном  интернет-портале Светлоярского муниципального района
	
	3–4 квартал 2016 г.
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
Н.В. Иванова - отдел по муниципальной службе, общим  и кадровым вопросам.
В.И. Пустозвонов - МУ «ЦИТ».

	8.3
	Анализ действующих инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна» и обращений потенциальных инвесторов за сопровождением инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 
	
	ежеквартально 

	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
А.П. Зайцев - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию.

	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	9.
	Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Светлоярском муниципальном районе и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта
	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района А.В. Плахотнюк.

	
	Оценка текущего состояния: необходимо разработать и ежегодно обновлять План создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры муниципального района.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: количество созданных объектов необходимой инвесторам инфраструктуры, 10 единиц;
степень исполнения Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, не менее 50 %; 
Доля объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры (созданных и запланированных), отраженных на Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации, от общего числа объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры (созданных и запланированных), не менее 50 %.
	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	9.1
	Проведение анализа:  - информации обо всех ключевых объектах инфраструктуры,
строительство и реконструкция которых зафиксированы в действующих программах (федерального, регионального и
местного уровней);
- информации о планируемых сроках сдачи и фактическом состоянии (этап подготовки или исполнения) в отношении каждого объекта; 
- инвестиционных объектов, планируемых к строительству (реконструкции).
	
	ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным
	Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.


	9.2
	Проведение инвентаризации муниципальных земель и имущества и составление систематизированного публичного перечня муниципальных земельных участков и объектов  недвижимости, с указанием основных параметров (местоположение, основных характеристик (площадь, разрешенное использование, зарегистрированные права и т.п.), наличие обременений прав и ограничений по использованию, условия их предоставления инвесторам, наличие инженерных сетей и объектов инфраструктуры.
	
	ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным
	С.Д. Чрнецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.


	9.3
	Разработка и утверждение Плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры Светлоярского муниципального района.
	
	1 квартал 2017 г.
	Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.

	9.4
	Ежегодное обновление Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Светлоярском муниципальном районе.
	
	по мере необходимости
	Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.

	9.5
	Размещение Плана на официальном интернет-сайте администрации муниципального района; предоставление информации, содержащейся в Плане, для размещения на инвестиционной карте Волгоградской области.
	
	по мере необходимости
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
В.И. Пустозвонов - МУ «ЦИТ».

	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	10.
	Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района С.Н. Тенеряднова.


	
	Оценка текущего состояния: необходимо сформировать систему информационной и консультационной поддержки предпринимателей, а также реализовывать мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательской деятельности. 

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района, не менее 50 %; доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления финансирования, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района, не менее 50 %.
	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	10.1
	Сбор и распространение информации о кредитных и микрофинансовых организациях региона и условиях предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства.
	
	2016 – 2017 гг.
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
А.П. Зайцев - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию.

	10.2
	Информирование предпринимателей по вопросам предоставления финансовой и имущественной поддержки регионального и муниципального уровней, а также прохождения процедур в рамках получения государственных и муниципальных услуг.
	
	по мере необходимости
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.


	10.3
	Консультирование и оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в вопросах подготовки документов для получения заемного финансирования, иной государственной и муниципальной финансовой поддержки, для прохождения процедур в рамках получения государственных и муниципальных услуг.
	
	по мере необходимости
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
А.П. Зайцев - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию.

	10.4
	Размещение на официальном интернет-сайте администрации муниципального района, а также на инвестиционном интернет - портале, актуальной информации: - о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном и региональном уровнях;
о проводимых мероприятиях (в том числе обучающих);
об изменениях нормативных правовых актов в области поддержки и ведения предпринимательской деятельности;
о кредитных и микрофинансовых организациях региона,
- условиях предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства;
о требованиях при прохождении процедур в рамках получения государственных и муниципальных услуг.

	
	ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.


	10.5
	Проведение обучающих мероприятий, конференций, форумов, круглых столов по вопросам предпринимательской деятельности.

	
	по мере необходимости
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.


	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	11.
	Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории Светлоярского муниципального района
	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района С.Н. Тенеряднова.


	
	Оценка текущего состояния: рекомендуется  провести мероприятия по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов;
доля заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности (договоров, требующих регистрации), поданных в территориальное управление Росреестра органом местного самоуправления самостоятельно, 50 %
	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	11.1
	Проведение анализа существующих схем взаимодействия участников при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства.
	
	ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным
	С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	11.2
	Проведение оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений и строительства: установление и соблюдение сокращенных по сравнению с административными регламентами контрольных сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства для юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального района; сокращение перечней предоставляемых документов по сравнению с действующими перечнями, установленными административными регламентами, в том числе за счет внедрения межведомственного взаимодействия по обмену документами.
	
	ежегодно, не позднее 1 июля года, следующего за отчетным
	С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.

	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	12.
	Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района 
С.Н. Тенеряднова.


	
	Оценка текущего состояния: рекомендуется провести работу по включению в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также – МФЦ), услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: доля государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых через МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в муниципальном образовании, 20 %; доля государственных и муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляемых через МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 10 %.
	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	12.1
	Составление реестра муниципальных услуг, реализуемых на базе многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (размещение их на официальном инвестиционном  интернет-портале муниципального района).
	
	2-й квартал 2016 г.
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
В.И. Пустозвонов - МУ «ЦИТ».

	12.2
	Проведение анализа имеющихся данных для  выявления наиболее востребованных представителями бизнес-сообщества муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
	
	2-й квартал 2016 г.
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.

	12.3
	Внесение изменений в административные регламенты оказания муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части дополнения возможности получения услуг, в том числе консультационных, через многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг.
	
	по мере необходимости
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.

	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	13.
	Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства
	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района 
С.Н. Тенеряднова.


	
	Оценка текущего состояния: в целях кадрового обеспечения муниципальной инвестиционной политики рекомендуется реализовать мероприятия по профессиональной подготовке и переподготовке должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие квалификационным требованиям к должностям, связанным с привлечением инвестиций и (или) поддержкой предпринимательства, 50 %; доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства, 50 %.
	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	13.1
	Разработка механизмов подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, посредством:
 - самообразования (самостоятельное участие должностных лиц в работе семинаров, конференций, иных тематических мероприятиях, изучение специализированной литературы); 
- проведение мероприятий по обмену опытом (стажировка должностных лиц в передовых муниципальных образованиях, в том числе в муниципальных образованиях других регионов);
- реализации образовательных мероприятий (направление должностных лиц на прохождение образовательных программ, специализированных курсов, участие в семинарах, тренингах).
	
	по мере необходимости
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
Руководитель отдела по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам.

	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	14.
	Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг 
	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района 
С.Н. Тенеряднова.


	
	Оценка текущего состояния: рекомендуется установить и утвердить стандарты качества предоставления муниципальных услуг. 

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: доля муниципальных услуг, по которым приняты стандарты качества, от общего количества муниципальных услуг, не менее 10 %.
	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	14.1
	Определение перечня услуг, для которых будут разработаны стандарты.
	
	1 кв. 2017 г.
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.

	14.2
	Разработка и утверждение правил разработки стандартов.
	
	1 кв. 2017 г.
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.

	14.3
	Разработка и утверждение стандартов муниципальных услуг.
	
	2 кв. 2017 г.
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.

	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	15.
	Обеспечение присутствия на территории Светлоярского муниципального района институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры
	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района 
С.Н. Тенеряднова.


	
	Оценка текущего состояния: рекомендуется реализовать мероприятия, направленные на обеспечение присутствия на территории муниципального района институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: 1. Для институтов развития и частных финансовых организаций: количество институтов развития и финансовых организаций, с которыми заключены соглашения о размещение представительств (филиалов, отделений, офисов) на территории муниципального района, в том числе на базе объектов, находящихся в муниципальной собственности;
2. Для финансовых институтов муниципального района: количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при поддержке финансовых институтов муниципального района.

	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	15.1
	Оценка возможности стимулирования присутствия финансовых организаций на территории муниципального района (размещение их представительств, филиалов, отделений, офисов, заключение агентских соглашений), в том числе посредством:
предоставления на льготных условиях помещений (части помещений), находящихся в муниципальной собственности;
продвижения услуг финансовой организации органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, специализированной организацией и муниципальными институтами развития (предоставление помещений для проведения семинаров, тренингов, иных мероприятий финансовых организаций, опубликование информации на официальных сайтах в местных печатных СМИ, включение информации в иные информационные материалы, публикуемые органами местного самоуправления).

	
	По мере необходимости.
	С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.

	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	16.
	Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры
	Заместители главы администрации Светлоярского муниципального района: 
С.Н. Тенеряднова,
А.В. Плахотнюк.

	
	Оценка текущего состояния: рекомендуется реализовать мероприятия, направленные на сокращение сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: среднее время прохождения разрешительных процедур для строительства (реконструкции) линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 100 дней; доля территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, а также ресурсоснабжающих организаций, с которыми заключены соглашения о сокращении максимальных сроков осуществления процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 50 %.
	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	16.1
	Создание рабочей группы по оптимизации предоставления муниципальных услуг под руководством главы муниципального района.
	
	1 кв. 2017 г.
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	16.2
	Выполнение рабочей группой следующих задач:
1) построение текущего процессного графика предоставления муниципальной услуги с указанием наименования процессов, ответственных исполнителей и количества дней на его реализацию;
2) формирование предложений по сокращению общего срока предоставления муниципальной услуги, в том числе за счет сокращения максимальных сроков реализации отдельных процессов, параллельного их исполнения или исключения.

	
	1 – 2 кв. 2017 г.
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	16.3
	Разработка оптимизированного процессного графика предоставления муниципальных услуг, предусматривающих сокращение общего срока предоставления муниципальной услуги.
	
	2 кв. 2017 г.
	И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.
Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	16.4
	Осуществление сопровождения документов, консультации заявителей, контроля исполнения сроков прохождения документов с момента подачи до заключения договора, анализа этапов формирования земельных участков, внесения предложений по оптимизации сроков.
	
	по мере необходимости.
	Н.П. Ёлгина - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ.
С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	17.
	Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей
	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района 
С.Н. Тенеряднова.


	
	Оценка текущего состояния: рекомендуется проводить работу по формированию земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: площадь земельных долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах муниципального района, признанных в установленном порядке невостребованными; доля площади земельных долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах муниципального района, признанных в установленном порядке невостребованными, в отношении которых судом принято решение об их передаче в муниципальную собственность.

	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	17.1
	Определение органа местного самоуправления, ответственного за: 
- выявление и включение в хозяйственный оборот невостребованных земельных долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах муниципального образования;
осуществление процедур признания земельных долей невостребованными с учетом требований, предусмотренных статьей 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
проведение процедур обращения в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные доли, признанные в установленном порядке невостребованными;
проведение процедур, необходимых для государственной регистрации прав на земельные участки, в отношении которых судом в установленном порядке принято решение об их передаче в муниципальную собственность.

	
	2017 – 2018 гг.
	С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным  имуществом и земельными ресурсами.
А.П. Зайцев - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию.

	17.2
	Определение плана работы данного органа местного самоуправления по выявлению и включению в хозяйственный оборот невостребованных земельных долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах муниципального района, а также установление показателей эффективности такой работы.

	
	по мере необходимости.
	С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным  имуществом и земельными ресурсами.
А.П. Зайцев - отдел по сельскому хозяйству и продовольствию.

	№
	Наименование практики муниципального Стандарта
	Ответственный за внедрение практики

	18.
	Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков
	Заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района 
С.Н. Тенеряднова.


	
	Оценка текущего состояния: для повышения инвестиционной привлекательности Светлоярского муниципального района и привлечения инвесторов для реализации новых инвестиционных проектов, рекомендуется сформировать такие ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки и систему льгот, которые бы способствовали облегчению реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района. 

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: объем инвестиций, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении льготных ставок земельного налога и (или) арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности;
количество рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении льготных ставок земельного налога и (или) арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, единиц.

	

	№.№

	Этап реализации практики
	Результат этапа
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации практики

	18.1
	Создание рабочей группы, с включением в ее состав представителей предпринимательского сообщества, для разработки предложений по изменению ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков.

	
	2 кв. 2017 г.
	С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
И.А. Кушенко - отдел экономики, РП и ЗПП.

	18.2
	Разработка предложений по изменению ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки.
	
	2 кв. 2017 г.
	С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

	18.4
	Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального района.
	
	3 кв. 2017 г.
	С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

	18.5
	Проведение постоянного мониторинга влияния действующих размеров арендной платы за земельные участки на территории муниципального района.
	
	По мере необходимости.
	С.Д. Чернецкая - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.





Управляющий делами 														    Т.В. Распутина
