Администрация

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.08.  2017                                 № 1748

Об утверждении Плана мероприятий

«дорожная карта» по  оптимизации

бюджетных расходов образовательных

организаций Светлоярского муниципального

района Волгоградской области

В связи применением новой методики расчета и распределения субвенции на осуществление образовательного процесса в общеобразовательных организациях, основанной на определении нормативов по образовательным программам и оптимизации расходов на содержание прочего персонала, в целях оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Светлоярского муниципального района, руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального района,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий «дорожная карта» по  оптимизации бюджетных расходов образовательных организаций Светлоярского муниципального района Волгоградской области (приложение).

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий обеспечить исполнение Плана мероприятий в установленные сроки.

3. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации муниципального района (Сороколетова Е.В.) разместить  настоящее постановление на официальном сайте администрации Светлоярского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Светлоярского муниципального района В.П. Бобиченко.

Врио главы Светлоярского

муниципального района                                          			        Т.В. Распутина

Исп. И.А. Лемешко

Приложение

к постановлению

администрации Светлоярского

муниципального района

от ________ 2017  № _____

План мероприятий «дорожная карта»

по  оптимизации бюджетных расходов образовательных организаций Светлоярского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отмена модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников МКОУ «Большечапурниковская СШ» и МАОУ «Светлоярская СШ № 2» | До 01.09.2017 г | Отдел образования, опеки и попечительства администрации района |
| 2 | Оптимизация предельной штатной численности образовательных организаций: |  |  |
| 2.1. | Оптимизация штатной численности образовательных организаций с 01.09.2017 г | До 01.09.2017 | Руководители организаций, отдел образования, опеки и попечительства администрации района |
| 2.2. | передача непрофильных, обеспечивающих функции образовательных организаций на аутсорсинг. | До 01.09.2017 г | Руководители организаций, отдел образования, опеки и попечительства администрации района |
| 2.3. | соблюдение предельной доли расходов на оплату труда педагогического и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда образовательных организаций | До 01.09.2017 г | Руководители организаций, отдел образования, опеки и попечительства администрации района, расчетно-финансовый отдел администрации района |
| 3. | Внедрение автоматической системы оповещения на котельных в МКОУ «Наримановская СОШ». | До 01.10.2017 г. | Отдел образования, опеки и попечительства администрации района, МБУ «УМХ» |
| 4. | Внесение предложений по установке охранной сигнализации в образовательных организациях | До 01.09.2017 г. | Руководители учреждений, отдел образования, опеки и попечительства администрации района, расчетно-финансовый отдел администрации района |