Утверждён

постановлением Территориальной

избирательной комиссии

Светлоярского района

Волгоградской области

от 25 октября 2017 г. № 8/19

КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов  главы Большечапурниковского

сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области

Дата голосования  на выборах 17 декабря 2017 года

Дата принятия решения о назначении выборов 24 октября 2017 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов 28 октября 2017 года

| № п\п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Поступление средств на подготовку и проведение выборов главы Большечапурниковского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области в распоряжение ТИК (п.2 ст.47 областного Закона) | Не позднее 3 ноября 2017 г. (10-3= 7 в семидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Органы местного самоуправления |
|  | Принятие решения о назначении выборов (даты голосования) (п.1, п.2, п.4 ст.10 областного Закона) | 24 октября 2017 года | Представительный орган местного самоуправления |
|  | Уведомление Избирательной комиссии Волгоградской области о принятии решения о назначении выборов | Незамедлительно | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Передача сведений об избирателях в ТИК Светлоярского района (п.5 ст.17 областного Закона) | Сразу после назначения дня голосования (принятия решения о назначении выборов) | Глава Светлоярского муниципального района |
|  | Официальное опубликование в СМИ принятого решения о назначении выборов (п.4 ст. 10 областного Закона) | 28 октября 2017 года | Представительный орган местного самоуправления |
|  | Открытие счета Территориальной избирательной комиссии Светлоярского района, на которую возложены полномочия МИК (п.7 ст.57 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ») | Законом срок не установлен | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Дополнительный прием предложений в состав резерва участковых избирательных комиссий | С 12 ноября и до 26 ноября 2017 г. начинается за 50-1/3= 34 дня до дня голосования и оканчивается за 30-1/3=20 дней до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия по решению Избирательной комиссии Волгоградской области |
|  | Направление в ИКВО решения (постановления) о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий в соответствии с пунктом 21 «Порядка» от 05.12.2012 №152/1137-6 | В период избирательной кампании – 3 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатуре для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Назначение нового члена УИК из резерва составов УИК. | В период избирательной кампании - не позднее чем через 7 дней (п.31«Порядка...» от 05.12.2012 №152/1137-6) со дня принятия Постановления ТИК о прекращения полномочий члена УИК при обязательном письменном уведомлении лица, намеченного к назначению в УИК из резерва составов УИК, о планируемом решении. | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Направление в ИКВО постановления ТИК о назначении нового члена УИК для исключения его из резерва составов УИК. | Незамедлительно после принятия постановления о назначении члена УИК | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
| 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Образование избирательных участков (п.1, 2 ст.16 областного Закона) | Используются избирательные участки, единые для всех выборов, проводимых на территории муниципального образования | Глава муниципального района |
|  | Опубликование в средствах массовой информации списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (п.7 ст.16 областного Закона) | Не позднее 19 ноября 2017 года (не позднее чем за 40-1/3=27 дней до дня голосования) | Исполняющий обязанности главы Большечапурниковского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ осуществляется (п.2 ст. 16 областного Закона) | Не позднее 04 ноября 2017 года (не позднее чем через 10-1/3=7 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Глава муниципального района |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей (п.2, 3 ст. 17 областного Закона) | Сразу после назначения дня голосования на досрочных выборах; С 06 ноября 2017 года (За 60-1/3=40 дней до дня голосования – дважды в месяц – Пост. Губернатора от 25.12.2012 № 1370) | Глава муниципального района, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Представление в органы местного самоуправления предложений по выделению специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст. 54 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002г.) | Не позднее 26 ноября 2017 года (не позднее, чем за 30-1/3 =20 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Принятие решения органом местного самоуправления о выделении специальных мест для размещения агитационных материалов (п.9 ст.45 областного Закона) | Не позднее 26 ноября 2017 года (не позднее, чем за 30-1/3 =20 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления |
|  | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений информации о выделении специальных мест для размещения агитационных печатных материалов (п.9 ст.45 областного Закона) | После принятия соответствующего нормативного акта органом местного самоуправления | Органы местного самоуправления Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п.2 ст.17 областного Закона) | Не позднее 9 декабря 2017 (не позднее, чем за 11-1/3=7 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию (п.8 ст.17 областного Закона) | Не позднее 9 декабря 2017 (не позднее, чем за 11-1/3=7 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (п.1 ст.18 областного Закона) | За 7 дней до дня голосования - с 9 декабря 2017 (за 10-1/3=7 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, возможность разделить первый экземпляр списка избирателей на отдельные (сброшюрованные и прошитые) книги (п.9, п.10, п.11 ст. 17 областного Закона) | Не позднее 16 декабря 2017 г. (не позднее 18.00 час. дня, предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проверка заявлений и представленных документов о включении в список избирателей либо устранении ошибок или неточностей в списке избирателей и принятие решения об удовлетворении заявления либо о его отклонении (п.3 ст. 19 областного Закона) | в течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Обнародование приглашения УИК для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (п.1 ст. 19 областного Закона) | За 10 дней до дня голосования 9 декабря 2017 (за 10-1/3=7 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей (п.11 ст. 17 областного Закона) | с момента получения и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалобы (заявления) о включении гражданина РФ в список избирателей вышестоящей избирательной комиссией в случае отклонения указанного заявления участковой избирательной комиссией (п.5 ст.18, п. 3 ст. 19 областного Закона) | в двухдневный срок, а за два и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно | Соответствующие избирательные комиссии |
|  | Подача избирателями личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания, а также избирателями, работающими на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятыми на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателями из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, не имевших возможности получить открепительное удостоверение (п. 5 ст. 18 областного Закона) | 14 декабря 2017 (не позднее, чем за 3-1/3=2 дня до дня голосования) | Избиратели |
|  | Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги (в случае необходимости). Брошюрование (прошивание) книг с проставлением печати участковой избирательной комиссии и подписи ее председателя (п.10 ст. 17 областного Закона) | не позднее 16 декабря 2017 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ (СПИСКОВ КАНДИДАТОВ) |
|  | Самовыдвижение кандидата на должность главы Большечапурниковского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области (п.3 ст. 20 областного Закона) | С 29 октября 2017 года до 15 ноября 2017 г. ( не позднее чем через 25-1/3=17 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение кандидатов на выборную должность местного самоуправления избирательным объединением (п.3 ст. 21 областного Закона) | С 29 октября 2017 года по16 ноября 2017 г. в течение 17 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательные объединения |
|  | Представление избирательных документов избирательных объединений, избирательных документов кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями (п.1 ст. 23 областного Закона) | С 29 октября 17 ноября 2017 г. ( не позднее чем через 25-1/3=17 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача уполномоченному представителю политической партии, кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижении (п.12 ст.20 областного Закона) | Незамедлительно после представления этих документов | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета (п.4 ст.49 областного Закона) | В течение одного дня после получения заявления о согласии баллотироваться | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам (п. 12 ст.33 областного Закона) | В течение 2 дней на основании доверенности (3-1/3 = 2) представитель избирательного объединения по финансовым вопросам - также на основании решения съезда, собрания) | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Обращение с представлением о проверке достоверности сведений, указанных в заявлении о согласии баллотироваться, справке о доходах и имуществе в МВД РФ, налоговые органы (п.6 ст.33 Федерального Закона № 67-ФЗ от 12.06.2002г.) | Законом срок не установлен | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Опубликование (обнародование) сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении (п.7 ст.33 Федерального Закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г.) | Законом срок не установлен | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Сбор подписей в поддержку: -кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, -кандидата, выдвинутого избирательным объединением (ст. 24, 25 областного Закона) | Со дня, следующего за днем получения ТИК заявления кандидата о согласии баллотироваться, иных документов и сведений | Гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным |
|  | Составление списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, а также нотариально удостоверение сведений о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и подписи этих лиц. Составление протокола об итогах сбора подписей избирателей (ст. 26 областного Закона) | После окончания сбора подписей, но не позднее дня представления избирательных документов, необходимых для регистрации | Кандидат (за исключением случая, если все подписи были собраны кандидатом, выдвинутым по многомандатному избирательному округу, в поддержку своей кандидатуры |
|  | Представление избирательных документов для регистрации, кандидатов на должность выборного должностного лица местного самоуправления (п.1 ст.27 областного Закона) | С 6 ноября 2017 г. до 18-00 ч. 19 ноября 2017 года (не ранее чем за 60-1/3=40 дней и не позднее, чем за 40-1/3=27 дней до дня голосования до 18-00 часов) | Кандидат или уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Информирование кандидатов, уполномоченных представителей политических партий, выдвинувших кандидатов, о времени и месте проведения каждой проверки подписных листов, отобранных посредством случайной выборки (жребия) (ст.28 областного Закона) | Заблаговременно | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидатов, достоверности сведений, содержащихся в подписных листах и сведений, представленных кандидатами, избирательными объединениями и принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации (ст.28, п.1 ст.29 областного Закона) | В течение 10-1/3=7 дней после приема необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов (ст.28, ст.29 областного Закона) | не позднее, чем за сутки до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявленной неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Закона Волгоградской области к оформлению документов (ст.28, п.1 ст.29 областного Закона) | не позднее, чем за два дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (за исключением сведений о неснятой и непогашенной судимости кандидата), иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в соответствующую комиссию для выдвижения кандидата, списков кандидатов и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями Закона Волгоградской области, в том числе к их оформлению (ст.28, п.1 ст.29 областного Закона) | не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе в его регистрации (ст.29 областного Закона) | В течение 10-1/3=7 дней со дня приема избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения о регистрации соответственно кандидата, либо мотивированного решения об отказе в его регистрации (ст.29 областного Закона) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации с указанием даты регистрации (ст.29 областного Закона) | после регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (ст.29 областного Закона) | В течение 48 часов после регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Размещение на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в пунктах 3 и 4 статьи 54 Закона Волгоградской области, а также информации об отмене или аннулировании регистрации зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных списков кандидатов (ст.29 областного Закона) | Не позднее 6 декабря 2017 г. Не позднее, чем за 15-1/3= 10 дней до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Отмена судом по заявлению Территориальной избирательной комиссии, кандидата, регистрации кандидата (п.7 статьи 76 областного закона). | Не позднее 13 декабря 2017 г. не позднее, чем за три дня до дня голосования | Светлоярский районный суд |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата (п.12 статьи 76 областного закона) | Не позднее 11 декабря 2017 г. не позднее, чем за пять дней до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление первого финансового отчета в избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) п.2 ст. 52 областного закона) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидат |
|  | Представление итогового финансового отчета в избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) п.2 ст. 52 областного закона | Не позднее чем через 30-1/3=20 дней со дня официального опубликования общих результатов досрочных выборов | Кандидат |
| 5. СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ, НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированных кандидатов от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах (п.2 ст.31 областного Закона) | Не позднее чем через 5-1/3 = 3 дня со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, замещающие выборные государственные и муниципальные должности, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в СМИ |
|  | Реализация права кандидата на должность выборного должностного лица местного самоуправления снять свою кандидатуру (п.1 ст. 34 областного Закона) | Не позднее 13 декабря 2017 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 15 декабря 2017 года (не позднее, чем за 5-1/3=3 дня до дня голосования, при вынужденных обстоятельствах – не позднее, чем за 1 день ) | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата на должность выборного должностного лица местного самоуправления отозвать выдвинутого кандидата (п.6 ст. 34 областного Закона) | Не позднее 13 декабря 2017 года (не позднее, чем за 5-1/3=3 дня до дня голосования) | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата (ст.34 областного Закона) | в течение одних суток с момента поступления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Уведомление о принятии решения об аннулировании регистрации кандидата (ст.34 областного Закона) | незамедлительно после принятия решения | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача удостоверений установленного образца (ст.33 областного Закона) | В течение 5-1/3=3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Уведомление кандидата, избирательного объединения, назначившего доверенное лицо, о решении аннулировать регистрацию доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица (ст.33 областного Закона) | В двухдневный срок со дня принятия решения | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе по финансовым вопросам, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, выдача удостоверений установленного образца (ст.33 областного Закона) | в течение двух дней со дня приема документов, необходимых для регистрации уполномоченным представителем по финансовым вопросам | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
| 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации, о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, избирательных объединениях, законодательстве о выборах | С 28 октября 2017 г. до дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района, участковая избирательная комиссия |
|  | Предоставление территориальной избирательной комиссии безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы избирателей (п.5, ст. 41 областного Закона) | Еженедельно с 28 октября 2017 г. до дня официального опубликования общих результатов выборов | Редакция газеты «Восход» |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") (ст. 41 областного Закона) | Начиная с 14 декабря 2017г. и в день голосования 17 декабря 2017 г. В течение трех дней до дня голосования, а также в день голосования | Редакции средств массовой информации, граждане Российской Федерации, организации |
|  | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 7 ноября 2017 г. Не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Возобновление агитационного периода в случае проведения повторного голосования (ст.39, 40 областного Закона) | Со дня назначения территориальной избирательной комиссией дня повторного голосования и до ноля часов за одни сутки до дня повторного голосования | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Возобновление предвыборной агитации в муниципальных периодических печатных изданиях в случае проведения повторного голосования (8 ст. 43 областного Закона) | со дня назначения окружной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования) дня повторного голосования и прекращается и до ноля часов за одни сутки до дня повторного голосования | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Принятие решения об утверждении форм и порядка учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации в СМИ (п.11 ст.41 областного Закона) | Законом срок не установлен | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Публикация сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление их в избирательную комиссию муниципального образования вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь зарегистрированным кандидатам (п.9 ст.41 областного Закона) | Не позднее 19 ноября 2017 г. (не позднее чем через 30-1/3 = 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Государственные и муниципальные СМИ |
|  | Опубликование и предоставление в избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, уведомлений о готовности оказания полиграфических услуг зарегистрированным кандидатам (п.9 ст.41 областного Закона) | Не позднее 19 ноября 2017 г. (не позднее, чем через 30-1/3 = 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели |
|  | Представление данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади в территориальную избирательную комиссию - в отношении кандидатов на должность выборного должностного лица местного самоуправления (п. 11 ст.41 областного Закона) | Не позднее 24 декабря 2017 г. (не позднее чем через десять 10-1/3 = 7 дней со дня голосования.) | Организации телерадиовещания, редакция газеты «Восход» |
|  | Опубликование своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании (п.10 статьи 39 областного Закона) | Не позднее 9 декабря 2017 г. (не позднее, чем за 10-1/3 =7 дней до дня голосования) | Кандидаты, которые зарегистрированы комиссией |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и утверждение графика предоставления бесплатного (платного) эфирного времени, а также графика предоставления бесплатной печатной площади (п.10, п.11 ст.42 областного Закона, п.1 ст.18 Закона Волгоградской области «Об избирательных комиссиях в Волгоградской области») | Не позднее 26 декабря 2017 г. (не позднее, чем за 30-1/3 = 20 дней до дня голосования) а при проведении повторного голосования - не позднее чем через один день со дня назначения повторного голосования | Редакция газеты «Восход» |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, участия в совместном агитационном мероприятии (п. 10 ст.43 областного Закона) | Не позднее, чем за 5-1/3 = 3 дня до выхода в печать, а если выход в печать должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки - в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов по многомандатному избирательному округу |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации (иную кредитную организацию) копию платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади (п.19 ст.42 областного Закона) | Не позднее, чем за 2-1/3=1 день до дня предоставления печатной площади, а при проведении повторного голосования - до момента предоставления эфирного времени | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  | Представление копии платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации (иной кредитной организации) соответственно в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания (п.13 ст. 43 областного Закона) | До предоставления печатной площади | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (п.2 ст.64 Федерального Закона № 67-ФЗ от 12.06.2002г., п.6 ст.14 Закона Волгоградской области «Об избирательных комиссиях в Волгоградской области) | Не позднее 9 декабря 2017 г. (не позднее, чем за 7 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в СМИ для публикации (п.4 ст.52 областного Закона) | Не позднее чем через 3 дня со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Оборудование информационных стендов в помещениях для голосования (п.3 ст.61 Федерального Закона №67-ФЗ от 12.06.2002г., п.6 ст.14 Закона Волгоградской области «Об избирательных комиссиях в Волгоградской области») | Законом срок не установлен | Участковые избирательные комиссии |
|  | Агитационный период (п.1 ст.40 областного Закона) | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 16 декабря 2017 г. | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п.2 ст.40 областного Закона) | С 27 ноября 2017 г. до ноля часов 16 декабря 2017 г. (начинается за 28-1/3 = 19 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за 1 сутки до дня голосования) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предоставление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка РФ (п.19 ст.42 областного Закона) | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию, иные предвыборные агитационные материалы (п.23 ст.42 областного Закона) | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Соответствующие организации телерадиовещания |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями (п.5 ст.44 областного Закона) | В течение 3-1/3 = 2 дня со дня подачи заявок | Государственные органы, ОМС |
|  | Уведомление в письменной форме соответствующей избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов по единому избирательному округу (ст.44 областного Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению посредством размещения данной информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или иным способом (ст.44 областного Закона) | В течение одних суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий (п.2 ст. 53 Федерального Закона №67-ФЗ от 12.06.2002г.) | Не позднее, чем в 7-дневный срок со дня получения уведомления | ОМС |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. Обеспечение зарегистрированным кандидатам равных условий для размещения предвыборных печатных агитационных материалов (п.9 ст.45 областного Закона) | Не позднее 26 ноября 2017 г. (не позднее, чем за 30-1/3 = 20 дней до дня голосования) | ОМС по предложению ТИК |
|  | Представление в ТИК экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных материалов, фотографии иных агитационных материалов одновременно со сведениями о месте нахождения (адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (п.5 ст.45 областного Закона) | До начала их распространения | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в СМИ (п.16 ст.29 областного Закона) | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
| 7. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой, а также числа избирательных бюллетеней. Размещение заказа на изготовление избирательных бюллетеней (п.1, п.2, п.3 ст.55 областного Закона) | Не позднее 3 декабря 2017 г. (не позднее, чем за 20-1/3 = 13 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня (для голосования на выборах выборного должностного лица местного самоуправления, для голосования на выборах депутатов представительного органа муниципального образования) (п.3 ст. 55 областного Закона) | Не позднее 3 декабря 2017 г. (не позднее, чем за 20-1/3 = 13 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней в полиграфической организации (п.10 ст.55 областного Закона) | Не позднее 9 декабря 2017 г. (не позднее, чем за 10-1/3 = 7 дней до дня голосования) | По решению Территориальной избирательной комиссии Светлоярского района |
|  | Принятие решения о месте и времени проведения выбраковки избирательных бюллетеней, передачи бюллетеней ТИК, уничтожения бюллетеней (п.11 ст.55 областного Закона). Оповещение кандидатов, избирательных объединений о месте и времени проведения передачи избирательных бюллетеней ТИК | Не позднее, чем за 2-1/3 = 1 день до получения избирательных бюллетеней. Законом срок не установлен | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
| 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Поступление в распоряжение Территориальной избирательной комиссии средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (п.2 ст.47 областного Закона) | Не позднее 3 ноября 2017 г. Не позднее чем в семидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов в органы местного самоуправления. | ОМС. |
|  | Выделение средств на подготовку и проведение выборов УИКам (п.4 ст.47 областного Закона) | Не позднее 9 декабря 2017 года (не позднее, чем за 10-1/3 = 7 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Выполнение обязанности кандидата на должность выборного должностного лица местного самоуправления открыть специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда (п.1 ст. 49 областного Закона) | После уведомления избирательной комиссии о своем самовыдвижении (выдвижении), но не позднее дня представления избирательных документов, необходимых для регистрации | Кандидат |
|  | Выдача кандидату документа об открытии специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (п.4 ст. 49 областного Закона) | В течение 2-1/3 = 1 дня после получения в установленном порядке заявления кандидата о согласии баллотироваться | Территориальная избирательная комиссии Светлоярского района |
|  | Открытие кандидату специального избирательного счета для формирования избирательного фонда (п.3 ст. 49 областного Закона) | Незамедлительно по предъявлении необходимых документов | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации (иная кредитная организация) |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию первого финансового отчета (п.1 ст. 27 областного Закона) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов, списков кандидатов | Кандидаты, Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Представление по запросу соответствующей избирательной комиссии сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, и расходовании этих средств (п.5 ст. 52 областного Закона) | Не реже одного раза в неделю, а с 9 декабря 2017 г. (с 10-1/3 = 7 дней), не реже одного раза в три операционных дня | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации (иная кредитная организация) |
|  | Представление соответствующим избирательным комиссиям, кандидатам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в соответствующие избирательные фонды и их расходование (п.5 ст. 52 областного Закона) | В двухдневный срок, а с 14 декабря 2017 года - немедленно | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации (иная кредитная организация) |
|  | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в средства массовой информации для опубликования. (п.5 ст. 52 областного Закона) | До дня голосования периодически, но не реже одного раза в две недели | Территориальная избирательная комиссии Светлоярского района |
|  | Опубликование переданных избирательной комиссией сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (п.6 ст. 52 областного Закона) | В течение двух дней со дня получения | Редакция газеты «Восход» |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета (п.2 ст. 52 областного Закона) | Не позднее чем через 30 со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты, Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, в средства массовой информации для опубликования (п.4 ст. 52 областного Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссии Светлоярского района |
|  | Возврат пожертвований, внесенных гражданами или юридическими лицами, не имеющими права осуществлять такие пожертвования, либо если добровольные пожертвования внесены с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 51 Закона Волгоградской области, либо если добровольные пожертвования внесены в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 48 Закона Волгоградской области (п.5 ст. 51 областного Закона) | Не позднее чем через 10-1/3 = 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета (п.6 ст. 52 областного Закона) | Не позднее чем через 10-1/3 = 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов, избирательных объединений, за исключением возврата в соответствующие избирательные фонды неизрасходованных средств и зачисления на указанные счета средств, перечисленных до дня голосования (п.6 ст. 49 областного Закона) | 17 декабря 2017 г. | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации (иная кредитная организация) |
|  | Закрытие специального избирательного счета (п.2 б ст. 52 областного Закона) | До дня представления итогового финансового отчета | Кандидаты, Уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, в доход местного бюджета (п.7 ст. 53 областного Закона) | По истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации (иная кредитная организация) |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку (п.1 ст. 53 областного Закона) | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты, Уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Представление отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных им на подготовку и проведение выборов, в окружные избирательные комиссии (п.6 ст. 47 областного Закона) | Не позднее 27 декабря 2017 г. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Возврат в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.7 ст. 53 областного Закона) | Не позднее чем через 60 дней после представления в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании указанных средств, и сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Территориальная избирательная комиссии Светлоярского района |
|  | Опубликование отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления (п.6 ст. 47 областного Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня их представления в представительный орган | Территориальная избирательная комиссии Светлоярского района |
|  | Направление письменного указания о перечислении оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, неизрасходованных денежных средства в доход местного бюджета (п.7 ст. 53 областного Закона) | По истечении 60 дней со дня голосования | Территориальная избирательная комиссии Светлоярского района |
|  | 9. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Размещение в помещении УИК увеличенной формы протокола об итогах голосования (п.10 ст.54 областного Закона) | До начала голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Прием заявлений избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п.2 ст.58 областного Закона) | С 10 декабря 2017 г. до 14-00 часов 17 декабря 2017 г. (в течение 7 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования в день голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Безвозмездное предоставление помещений для голосования в распоряжение УИК, оборудование помещений (п.1 ст.54 областного Закона) | В период избирательной компании | Орган местного самоуправления |
|  | Оборудование в помещении УИК стенда для размещения информационных материалов обо всех зарегистрированных кандидатах (п.3 ст. 54 областного Закона) | Незамедлительно после завершения регистрации кандидата | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение необходимого количества переносных избирательных ящиков (п.6 ст.58 областного Закона) | Законом срок не установлен | Территориальная избирательная комиссии Светлоярского района |
|  | Проведение досрочного голосования (ст. 56 областного Закона). | В ТИК – с 9 по 13 декабря 2017 года (за 10-4дня-1/3=7-3 дня до дня голосования); в УИК – с 14 по 16 декабря 2017 года (не ранее чем за 3-1/3=2 дня до дня голосования | Территориальная избирательная комиссии Светлоярского района участковые избирательные комиссии |
|  | Организация голосования в день выборов (ст.57 областного Закона) | С 8-00 до 20-00 по местному времени 17 декабря 2017 г. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (ст.60 областного Закона) | Сразу после окончания голосования (без перерыва до установления итогов голосования) | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Направление в ТИК первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования (п.29 ст. 60 областного Закона) | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса и его утверждения | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача копий протокола об итогах голосования, его заверение (п.25 ст. 60 областного Закона) | Незамедлительно после подписания протокола УИК об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети "Интернет" (п. 10 ст. 71 № 1373-од) | В порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Проведение итогового заседания ТИК с рассмотрением поступивших жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов. Составление протокола о результатах выборов и определение результатов выборов (признание их состоявшимися или несостоявшимися, действительными или недействительными; назначение повторного голосования). Подписание протокола о результатах выборов всеми членами ТИК с правом решающего голоса, с проставлением даты и времени его подписания. Выдача копий протоколов наблюдателям, зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам, уполномоченным представителям, СМИ (ст. 61 областного Закона) | После совершения вышеуказанных действий | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Определение общих результатов выборов выборного должностного лица местного самоуправления (ст. 66 областного Закона) | Не позднее 27 декабря 2017 года (не позднее чем через 10 дней после дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой о результатах выборов (п.1 ст. 68 областного Закона) | Незамедлительно после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом, в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от указанных обязанностей (п.1 ст.68 областного Закона) | В 5 дневный срок после определения результатов досрочных выборов и получения кандидатом сообщения от ТИК о результатах досрочных выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный на выборную должность |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующему избирательному округу в средства массовой информации (п.2 ст. 70 областного Закона) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Опубликование данных, содержащихся в протоколах всех участковых избирательных комиссий соответствующего многомандатного избирательного округа, соответствующей территории в районной газете «Восход» (ст.70 областного Закона) | Не позднее 31 декабря 2017 года (не позднее чем через 14 дней со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, и числе голосов избирателей, поданных по позициям "За" и "Против", осуществляется территориальной избирательной комиссией в течение трех недель со дня голосования (п.4 ст. 70 областного Закона) | До 8 января 2018 года (в течение трех недель со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей (п.3 ст. 72 областного Закона) | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |
|  | Первые экземпляры протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчеты избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, итоговые финансовые отчеты зарегистрированных кандидатов (п.4 ст. 72 областного Закона) | не менее одного года со дня официального опубликования решения о назначении следующих основных выборов в органы местного самоуправления | Территориальная избирательная комиссия Светлоярского района |